АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21.06.2021 № 20/3

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета поселения

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением тридцать девятой сессии Совета депутатов Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области четвертого созыва от 16.11.2013 №180 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области» в целях обеспечения составления проекта бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению.

- Опубликовать данное Постановление в периодическом печатном издании органа местного самоуправления  Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского сельсовета» и на официальном сайте администрации Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на главного бухгалтера – Габову Т.Н.

Глава Барлакского сельсовета 
Мошковского района Новосибирской области                                          В.А.Счастный

Приложение

к постановлению администрации Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области

от 21.06.2021 № 20/3

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета поселения

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения в разрезе кодов классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 – 2024годы и его обоснования по формам, установленным министерством финансов Ростовской области | до 15 июля 2021 г. | Главные администраторы доходов бюджета поселения |
| 2. | Разработка экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета поселения и прогноза бюджета поселения на 2022 – 2024 годы в части налоговых и неналоговых доходов по формам, установленным министерством финансов Ростовской области | до 20 июля 2021 г. | Специалист 1 разряда по налогам и сборам – Мирошниченко Е.В. |
| 3. | Разработка информации о предельной штатной численности на 2022 –2024 годы по главным распорядителям средств бюджета поселения, согласованной с Главой Администрации поселения | до 20 июля 2021 г. | Главный бухгалтер – Габова Т.Н. |
| 4. | Представление предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | до 25 августа 2021 г. | главные распорядители средств бюджета поселения |
| 5. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок), установленных Областным законом от 10.05.2012 № 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Новосибирской области» | до 1 октября 2021 г. | Специалист 1 разряда по налогам и сборам- Мирошниченко Е.В. |
| 8. | Формирование и представление Главе Администрации поселения параметров бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета поселения; предельных показателей расходов бюджета поселения | до 01 ноября 2021 г. | Главный бухгалтер – Габова Т.Н. |
| 9. | Подготовка постановления Администрации поселения «О прогнозе социально-экономического развития поселения на 2022 – 2024 годы» | до 01октября 2021 г. | Специалист 1 разряда по налогам и сборам- Мирошниченко Е.В. |
| 10. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета поселения предельных показателей расходов бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | до 10 ноября 2021 г. | Главный бухгалтер – Габова Т.Н |
| 11. | Разработка и согласование проектов муниципальных программ поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2022 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы поселения | до 20 октября 2021 г. | ответственные исполнители муниципальных программ поселения |
| 12. | Подготовка проекта постановления Администрации поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Барлакского сельсовета на 2022 – 2024 годы» | до 30 октября 2021 г. | Главный бухгалтер – Габова Т.Н |
| 13. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» | до 10 ноября 2021 г. | Главный бухгалтер – Габова Т.Н |
| 14. | Подготовка проекта постановления Администрации поселения об одобрении основных параметров проекта бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселения | до 15 ноября 2021 г. | Главный бухгалтер – Габова Т.Н |
| 15. | Подготовка постановления Администрации Барлакского сельсовета «О предварительных итогах социально-экономического развития поселения за 9 месяцев 2021 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития поселения за 2021 год» | до 15 ноября 2021 г. | Специалист 1 разряда по налогам и сборам- Мирошниченко Е.В. |
| 16. | Представление паспортов муниципальных программ поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 15 ноября 2021 г. | ответственные исполнители муниципальных программ поселения |